## WBS Procurement System
WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) - APLIKASI PENGADAAN BARANG & JASA (PROCUREMENT)
Perusahaan: Cineul Technologies ¦ Proyek: Enterprise Procurement Web App (Python Flask & SQLite) ¦ Scope: Request s/d Fisik Gudang
WBS Code | Nama Modul / Fitur / Deliverable | Tingkat (Level) | Deskripsi Fungsional & Spesifikasi Teknis | Peran Penanggung Jawab (Role) | Keluaran (Deliverable / Output) | Status Kesiapan
1.0 | MODUL AUTENTIKASI, KEAMANAN & RBAC | Level 1 (Modul) | Sistem manajemen akses terpusat berbasis 5 hak akses peran (RBAC) | System Admin | Sistem Login Aman & Sesi Berbasis Cookie | Selesai (100%)
1.1 | Halaman Login & Portal Terpadu | Level 2 (Fitur) | Portal login dengan infografis alur pengadaan melingkar & human check anti-bot | All Roles | Form Autentikasi dengan CSRF & Session Guard | Selesai (100%)
1.2 | Pemisahan Hak Akses (Role-Based Access Control) | Level 2 (Fitur) | Proteksi endpoint @role_required untuk Requester, Approver, Purchasing, Warehouse, Admin | System Admin | Middleware & Decorator RBAC | Selesai (100%)
1.3 | Manajemen Akun Pengguna & Profil | Level 2 (Fitur) | Pengelolaan kredensial aman (PBKDF2 SHA256), modal edit profil, & ganti password | All Roles | Modal Profil Interaktif & Database Users | Selesai (100%)
2.0 | MODUL PURCHASE REQUISITION (PR) | Level 1 (Modul) | Siklus awal identifikasi dan permohonan pengadaan barang/jasa | Requester | Dokumen Elektronik PR & Item Relasional | Selesai (100%)
2.1 | Pengajuan Permohonan PR Baru | Level 2 (Fitur) | Formulir interaktif dengan auto-generated nomor PR unik (PR/YYYY/MM/XXXX) | Requester | Nomor Registrasi PR & Header Dokumen | Selesai (100%)
2.2 | Multi-Item Grid Dinamis | Level 2 (Fitur) | Tambah/hapus baris item kebutuhan tanpa refresh halaman, auto-kalkulasi subtotal & grand total | Requester | Tabel Rincian PR (Nama, Spek, Qty, Harga) | Selesai (100%)
2.3 | AI Vision Smart Catalog Scanner (Fitur Nilai Plus) | Level 2 (Fitur) | Ekstraksi OCR otomatis dari foto brosur/katalog barang langsung mengisi baris tabel PR | Requester | Input Cepat Berbasis AI Vision | Selesai (100%)
2.4 | Monitoring Status & Riwayat PR | Level 2 (Fitur) | Tabel filter pills (Semua, Menunggu, Disetujui, Ditolak, PO Terbit) dan pencarian real-time | Requester | Daftar Riwayat Pengajuan PR | Selesai (100%)
2.5 | Dokumen Resmi Pengajuan PR | Level 2 (Fitur) | Halaman detail dokumen PR siap cetak dengan riwayat status & catatan revisi | Requester / Approver | Slip Formal PR Standar A4 | Selesai (100%)
3.0 | MODUL OTORISASI & APPROVAL WORKFLOW | Level 1 (Modul) | Mekanisme tata kelola dan persetujuan anggaran oleh pimpinan divisi | Approver | Keputusan Approval & Audit Trail | Selesai (100%)
3.1 | Antrean PR Menunggu Persetujuan | Level 2 (Fitur) | Dashboard antrean permohonan prioritas dengan badge urgensi tanggal kebutuhan | Approver | Tabel Antrean Otorisasi Pimpinan | Selesai (100%)
3.2 | Peninjauan Rincian Teknis & Anggaran | Level 2 (Fitur) | Pemeriksaan detail spesifikasi barang, kewajaran estimasi harga, dan total belanja | Approver | Lembar Evaluasi Pengadaan | Selesai (100%)
3.3 | Aksi Keputusan: Approve atau Reject | Level 2 (Fitur) | Tombol eksekusi persetujuan atau penolakan wajib menyertakan catatan evaluasi pimpinan | Approver | Status Terverifikasi & Log Tanggal Otorisasi | Selesai (100%)
3.4 | Notifikasi Real-Time Feedback | Level 2 (Fitur) | Alert status instan untuk memberi kejelasan status dokumen kepada Requester | Approver / Requester | Banner Status Approval Interaktif | Selesai (100%)
4.0 | MODUL PURCHASE ORDER (PO) & REKANAN VENDOR | Level 1 (Modul) | Penerbitan surat pesanan resmi kepada vendor rekanan terpilih | Purchasing | Dokumen Kontrak PO & Perjanjian Vendor | Selesai (100%)
4.1 | Antrean PR Siap Terbit PO | Level 2 (Fitur) | Daftar permohonan yang telah disetujui (Approved) dan menunggu pemilihan vendor | Purchasing | Tabel Seleksi Pengadaan | Selesai (100%)
4.2 | Penerbitan Kontrak PO Baru | Level 2 (Fitur) | Formulir kontrak PO lengkap dengan Nomor PO otomatis (PO/YYYY/MM/XXXX) | Purchasing | Dokumen PO Terbit | Selesai (100%)
4.3 | AI Vision Quotation Scanner (Fitur Nilai Plus) | Level 2 (Fitur) | Ekstraksi OCR surat penawaran resmi vendor otomatis mengisi data vendor & payment terms | Purchasing | Input Form Rekanan Cepat via AI | Selesai (100%)
4.4 | Quick Auto-Fill Rekanan Terdaftar | Level 2 (Fitur) | Preset satu klik data rekanan terverifikasi (Solusi Mitra, ATK Berkah, Triputra Daya) | Purchasing | Pengisian Otomatis Profil Vendor | Selesai (100%)
4.5 | Negosiasi Harga Deal Satuan | Level 2 (Fitur) | Penyesuaian harga final kesepakatan dengan live calculator subtotal & grand total PO | Purchasing | Tabel Harga Kontrak Pesanan | Selesai (100%)
4.6 | Cetak Dokumen Resmi PO Standar A4 | Level 2 (Fitur) | Cetak slip PO formal lengkap dengan Kop Surat Perusahaan, Cap Stempel Digital, & 3 Tanda Tangan | Purchasing / Vendor | Dokumen Legal PO Siap Kirim (PDF Print) | Selesai (100%)
5.0 | MODUL GOODS RECEIPT (GR) & FISIK GUDANG | Level 1 (Modul) | Verifikasi penerimaan fisik barang dan surat jalan di gudang logistik | Warehouse | Surat Bukti Penerimaan Barang (GR Slip) | Selesai (100%)
5.1 | Antrean PO Menunggu Kedatangan Fisik | Level 2 (Fitur) | Monitoring Purchase Order berstatus aktif (Issued) yang belum diterima di gudang | Warehouse | Daftar Kedatangan Kargo Logistik | Selesai (100%)
5.2 | AI Computer Vision: Smart Scanner Surat Jalan (Fitur Nilai Plus) | Level 2 (Fitur) | Pemindaian dokumen Delivery Order (DO) fisik kurir untuk ekstraksi nomor DO & kondisi segel | Warehouse | Input Data Surat Jalan Otomatis | Selesai (100%)
5.3 | Pemeriksaan Kuantitas & Kondisi Fisik | Level 2 (Fitur) | Verifikasi kuantitas riil per item serta tagging kondisi: Baik, Rusak, atau Salah Tipe | Warehouse | Berita Acara Pemeriksaan Fisik | Selesai (100%)
5.4 | Kalkulasi Otomatis Status Penerimaan | Level 2 (Fitur) | Sistem otomatis menetapkan status Received (Lengkap) atau Partially Received (Sebagian) | Warehouse | Update Status PO & GR Real-Time | Selesai (100%)
5.5 | Cetak Lembar Tanda Terima Goods Receipt | Level 2 (Fitur) | Pencetakan slip serah terima barang gudang resmi ber-Kop Surat dan tanda tangan penerima | Warehouse | Dokumen Fisik GR Berita Acara | Selesai (100%)
6.0 | MODUL ANALITIK, DASHBOARD & PELAPORAN | Level 1 (Modul) | Pusat informasi KPI dan rekapitulasi performa pengadaan organisasi | All Roles | Laporan Manajemen & Grafik Tren | Selesai (100%)
6.1 | Role-Tailored Dashboard Eksekutif | Level 2 (Fitur) | Tampilan metrik statistik disesuaikan khusus untuk tiap peran yang sedang login | All Roles | Dasbor Interaktif Khusus Role | Selesai (100%)
6.2 | Visualisasi Grafik Real-Time (Chart.js) | Level 2 (Fitur) | Grafik distribusi status pengadaan dan tren belanja anggaran per divisi | Approver / Admin | Widget Visual Tren Pengadaan | Selesai (100%)
6.3 | Audit Trail & Rekap Riwayat Transaksi | Level 2 (Fitur) | Pelacakan alur dokumen hulu-hilir (PR &rarr; Approval &rarr; PO &rarr; GR) secara transparan | Admin / Auditor | Log Aktivitas Lengkap Sistem | Selesai (100%)
7.0 | FITUR OPSIONAL NILAI PLUS: AI VISION SUITE | Level 1 (Modul) | Implementasi Computer Vision & AI Model terpadu untuk efisiensi form input | Cross-Role | Suite Asisten AI Pengadaan Cerdas | Selesai (100%)
7.1 | AI Smart Catalog Extractor (Requester) | Level 2 (Fitur) | Ekstraksi multi-item otomatis dari foto katalog/brosur ke form PR | Requester | Pengisian Otomatis Item PR via AI | Selesai (100%)
7.2 | AI Quotation OCR Extractor (Purchasing) | Level 2 (Fitur) | Ekstraksi otomatis lembar surat penawaran vendor ke form PO | Purchasing | Pengisian Otomatis Vendor PO via AI | Selesai (100%)
7.3 | AI Delivery Order Scanner (Warehouse) | Level 2 (Fitur) | Ekstraksi nomor DO & deteksi kondisi segel fisik paket pengiriman | Warehouse | Pengisian Otomatis Form GR via AI | Selesai (100%)